## Gest_Riesgos
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA FINALIZACIÓN dd/mm/aa | OBSERVACIONES PARA EL INFORME
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar, actualizar y divulgar la política de administración de riesgos adoptada en el Sistema Integrado de Gestión. | Política política de administración de riesgos actualizada y divulgada en Portal web | Proceso Gestión de Calidad | 23/03/2020 | 10/07/2020 | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/543/politicas/
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Analizar la pertinencia de nuevos riesgos de corrupción en los diferentes macroprocesos y continuar con la evaluación de la eficacia de los controles de manera permanente. | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Proceso Gestión de Calidad | 24/02/2020 | 20/12/2020 | Se observa la publicacion del mapa https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/474/plan-anticorrupcion--y-atencion-al-ciudadano/
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación | 3.2 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción para su conocimiento y apropiación. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado | Proceso Gestión de Calidad | 01/04/2020 | 20/12/2020 | Se observa la publicacion del mapa https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/474/plan-anticorrupcion--y-atencion-al-ciudadano/
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar tres (3) seguimientos al cumplimiento de las actividades establecidas en el mapa de riesgos de corrupción. | 3 seguimientos al Mapa de riesgos de corrupción | Proceso Gestión de Calidad | 22/04/2020 01/08/ 2020 01/12/2020 | 30/04/2020 31/08/ 2020 15/12/2020 | Se observa dentro del mapa de riesgos la fila de seguimientos, se encuentran los numeros 1, 2,3, los cuales contienen informacion, pero no se evidencian todas las fechas de realizacion de las actividades o link que demuestren las acciones ya cumplidas.
|  | Elaborar informe de seguimiento para el Comité respectivo. | 1 informe elaborado | Proceso Gestión de Calidad | 01/12/2020 | 15/12/2020 | NA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

## 2.Racional_Trámites
| Nombre de la entidad | Universidad del Quindío
| Sector Administrativo | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo |  |  |  | Orden | Territorial
| Departamento: | Quindío |  |  |  | Año Vigencia: | 2020
| Municipio: | Armenia
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Trámites | Tecnológicas | Presentar ante el Sistema único de información de trámites - SUIT, veintiún (21) trámites, para su aprobación, registro e inscripción, de acuerdo a listado establecido por el DAFP para las Universidades y para su actualización los dos (2) tramites existentes. Para un total de veintitres trámites. Se incluyen los trámites educativos: Solicitud de certificados, apoyo pedagógico y cancelación de matrícula | A enero de 2020, la Universidad ha inscrito ante el SUIT cinco (5) de los veintitres 23 trámites identificados por la Función Pública para las instituciones de educación superior. Lo anterior corresponde al 26% de trámites. Quedando pendientes por registrar diez y ocho (18) trámites. | 1. Redución de tiempos a los usuarios para el acceso a los tramites. 2. Oportunidad en la entrega de información. 3. Mejorar la percepción de los servicios a Habilitar los tramites identificados por el DAFP para las instituciones de educación superior. | Estudiantes de la Universidad | Macroproceso Apoyo Académico (Admisiones, registros y control académico) | 2020-02-28 | 2020-12-30
| Nombre del responsable: | Reinaldo Sierra P. |  |  |  | Número de teléfono: |  | 57 (6) 7359326
| Correo electrónico: | rey@uniquindio.edu.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan: |  | 2020-01-30

## 3.Rend_Cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA FINALIZACIÓN dd/mm/aa | OBSERVACIONES PARA EL INFORME
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre los resultados y avances de la gestión institucional. | Boletín "Así va la U" y "Portal de Noticias" con información sobre resultados de la gestión | Comunicación Estratégica | 2020/01/31 (permanente) | 20/12/2020 (permanente) | Se evidencia a traves del link https://noticias.uniquindio.edu.co/ con informacion permanente
| 1.2 | Realizar programas radiales por la UFM Stéreo sobre la gestión y resultados de la Universidad. | 3 Programas radiales semanales emitidos | Comunicación Estratégica | 2020-02-28 | 2020-12-07 | A traves de https://www.laufmuq.com.co/index.php/prog se puede observar la programacion de todas las actividades que se ejecutan desde la emisora La UFM UQ, en la promocion de actividades academicas, administrativas y otras. Por la contingencia de la emergencia sanitaria, se ha modificado la programacion diaria.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar 2 preaudiencias públicas de rendición de cuentas con diferentes grupos de interés. | 2 preaudiencias realizadas | Planeación Estratégica | 2020-06-30 | 2020-06-30 | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/600/rendicion-de-cuentas/
| 2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 Rendición de cuentas | Planeación Estratégica | 2020-07-05 | 2020-07-05 | Se evidencia a través del portal de la Universidad Rendición de cuentas vigencia 2019 en el Link https://noticias.uniquindio.edu.co/la-universidad-del-quindio-realizo-la-decimoprimera-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2019/ y en You tube https://www.youtube.com/watch?v=kNCgvWOduRY
| 2.3 | Difundir el mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno (CSU). | 8 Boletínes de divulgación del Consejo Superior difundido | Secretario General | Mensual | Mensual | Se evidencia a traves del link https://noticias.uniquindio.edu.co/ y las ultimas publicaciones se evidencian en https://noticias.uniquindio.edu.co/?s=consejo+superior+2020&submit=Search
| 2.4 | Generar espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía, garantizando el ejercicio del control social, a través de Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube) | 12 publicaciones mensuales en total en las redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube) de febrero a noviembre | Comunicación Estratégica | Mensual | Mensual | En el link https://www.facebook.com/universidaddelquindio/ se puede observar la gestión de comunicación con la ciudadanía.
Subcomponente 2 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones -que apliquen para al Universidad-, de los grupos de interés participantes en la audiencia pública de rendición de cuentas, en planes de mejora y plan anticorrupción. | Acciones inlcuidas -si aplican-en plan de mejoramiento o Plan anticorrupción (actualizado) | Planeación Estratégica | 2020-09-15 | 2020-11-15 | Se pueden realizar algunas acciones en este componente, no esperar hasta la rendicion de cuentas, los grupos de interes se encuentran activos durante todo el año al igual que los planes de mejoramiento, los cuales son permanentes.
Subcomponente 2 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 evaluación realizada | Planeación Estratégica | 15/07/2020 | 15/07/2020 | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/600/rendicion-de-cuentas/ Se evidencia que debido a la contingencia sanitaria, el proceso de evaluacion de la rendicion de cuentas no coincide con la fecha de finalizacion propuesta iniciamente.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

## 4.Serv_Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA FINALIZACIÓN dd/mm/aa | MONITOREO 3 2 Diciembre 2019 | OBSERVACIONES PARA EL INFORME
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionaiento Estratégico | 1.1 | La Universidad del Quindío, de acuerdo a este componente,cuenta con diferentes canales de atención al ciudadano de acuerdo a los servicios institucionales: punto de atención al estudiante (PAE) presencial- en el área de Admisiones, Registros y Control Académico, canales virtuales a través del Centro de Servicios al Usuario-CSU, las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y felicitaciones-PQRSDF, las redes sociales, y las diferentes oficinas académicas y administrativas. Através de los canales de atención y las mediciones de calidad percibida permite informar a la alta dirección con el fin de tomar desiciones y establecer y realizar planes de mejora
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Actualizar y divulgar en el portal web el Protocolo de Atención al Ciudadano. | Protocolo de Atención al Ciudadano acualizado y divulgado. | Gestión Humana | 2020-01-20 | 2020-06-30 |  | https://www.flipsnack.com/gestionhumanauq/protocolo-de-atenci-n-uniquindio.html | Se recomienda en el marco de la emergencia sanitaria actualizar este protocolo bajo las condiciones actuales y brindar una mejor accesibilidad al documento.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Dfundir los valores éticos institucionales a la comunidad. | 11 videos cortos 11 cápsulas informativas | Gestión Humana | 2020-01-20 | 2020-12-20 |  | https://noticias.uniquindio.edu.co/gestion-humana-sabias-que-la-libertad-de-catedra-de-eleccion-y-de-aprendizaje-son-principios-de-la-universidad/ | Se evidencia publicaciones en diferentes fechas (15-09-2020, 08-10-2020, 30-08-2020)
| 3.2 | Realizar campaña sobre valores del servidor del público. | 5 cápsulas informativas | Gestión Humana | 2020-06-30 | 2020-12-20 |  | https://noticias.uniquindio.edu.co/?s=valores+del+servidor+publico+2020&submit=Search | Teniendo en cuenta un tema tan importante, se sugiere que se realicen estas campañas desde el inicio de cada año.
| 3.2 | Incluir y ejecutar a partir del Plan Institucional de Capacitación y de Programa de inducción/reinducción de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano (cultura de servicio al ciudadano, , ética y valores del servidor público, entre otros que aplicaran). | 2 inducciones /reinducciones con inclusión de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano 3 capacitaciones sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Gestión Humana | 2020-01-20 | 2020-12-20 |  | https://noticias.uniquindio.edu.co/area-de-gestion-humana-capacitaciones-virtuales/ | Resolución No. 7631 de 2020 Se adopta en la vigencia 2020 el Plan Institucional de Capacitación - PIC- para los servidores Púbicos de la Universidad del Quindío. Se dictaron diversas capacitaciones virtuales (12) al personal docente y administrativo.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Complementar las características demográficas del grupo de ciudadanos, usuarios o interesados de acuerdo a instrumentos previamente determinados. Identificar las necesidades de acceso a la información que tiene cada grupo de ciudadanos, usuarios o interesados y los canales de divulgación, atención y diálogo (presenciales y virtuales) que más utilizan. | Documento con necesidades y expectativas de acceso a la información identificadas. | Planeación Estratégica Comunicación Estratégica | 2020-06-30 | 2020-08-30 |  | file:///C:/Users/Nicolas/Downloads/Informe%20percepci%C3%B3n%20usuarios%202019.pdf | Se requiere la actualizacion en el portal institucional
| 5.2 | Verificar a través de encuesta a estudiantes la calidad del servicio. | 1 encuesta aplicada, analizada y con establecimiento de mejoras | Planeación Estratégica Gestión y Aseguramiento de Calidad | 2020-06-30 | 2020-12-30 |  | Informe que reposa en la OCI | La encuesta se aplicó a 276 productores documentales, docentes y estudiantes que hicieron uso del servicio de radicación durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020. Donde se obtuvo los siguientes resultados: Muy Satisfecho 88,52% Satisfecho el 11,48% Insatisfecho 0%,
| 5.3 | Evaluar el mecanismo de atención al ciudadano de PQRSDF y establecer acciones de mejora si aplican. | 4 encuesta aplicadas, analizadas y con establecimiento de mejoras si aplica. | Gestión Documental | 2020-03-30 | 2020-12-30 |  | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/640/informes-pqrsdf/ | Se evidencia la publicacion del informe en el portal institucional.
| 5.4 | Evaluar la satisfacción de los estudiantes y Público en General frente al servicio que presta el Punto de Atención al Estudiante (PAE) presencial ubicado en el área de Admisiones, Registros y Control Académico. | 12 indicadores con análisis y resultados sobre la "satisfacción de los estudiantes y Público en General frente al servicio que presta el Punto de Atención al Estudiante (PAE) presencial" . | Gestión de Apoyo Académico | 2020-01-30 | 2020-12-30 |  | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/640/informes-pqrsdf/ | Se evidencia la publicacion del informe en el portal institucional.
| 5.5 | Evaluar la satisfacción de los estudiantes, docentes y administrativos, así como los aspirantes a estudiar frente a la solución de los incidentes que realiza el Centro de Servicio al Usuario Uniquindío. | 4 informes sobre resultados d encuesta anual aplicada, analizada y con establecimiento de mejoras si aplican. | Gestión Documental Gestión Tics | 2020-05-01 | 2020-12-20 |  | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/640/informes-pqrsdf/ | Se evidencia la publicacion del informe en el portal institucional.
| 5.5 | Evaluar la satisfacción en la atención al usuario en Gestión Documental. | 1 encuesta aplicada, analizada y con establecimiento de mejoras si aplica. | Gestión Documental | 2020-11-01 | 2020-12-15 |  | Informe que reposa en la OCI | La encuesta se aplicó a 276 productores documentales, docentes y estudiantes que hicieron uso del servicio de radicación durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020. Donde se obtuvo los siguientes resultados: Muy Satisfecho 88,52% Satisfecho el 11,48% Insatisfecho 0%,
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
Note on B9: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## 5.Transparencia
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA FINALIZACIÓN dd/mm/aa | MONITOREO 3 Diciembre 2019 | OBSERVACIONES PARA EL INFORME
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Establecer estrategia para divulgar el enlace de Transparencia y acceso a la información, la Ley 1712 de 2014 y las normas relacionadas. | 1 Estrategia de divulgación del enlace de "Transparencia y acceso a la información" implementada | Estrategia de divulgación del enlace de "Transparencia y acceso a la información" | Comunicación Estratégica | 2020-03-30 | 15/12/2020 |  | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/269/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
| 1.2 | Implementar la nueva versión del Portal web de la Universidad de acuerdo al nivel de Accesibilidad Web. | 100% del Portal web implementado | Portal web implementado | Gestión Tics | 2020-03-30 | 2020-12-20 |  | Se dio a conocer el dia 15 de mayo de 2020
| 1.3 | Actualizar de forma permanente la pagina web para asegurar el cumplimiento oportuno y notificar a los responsables directos de cada componente sobre el compromiso de publicación de información según lo determinado por la Ley y estatutos internos. | 100% actualizaciones de acuerdo al número de solicitudes enviadas | No. de actualizaciones realizadas/total de publicaciones solicitadas | Comunicación Estratégica | 01/03/2020 | 15/12/2020 |  | 88/88 | Las solicitudes fueron resueltas a traves del CSU.
| 1.4 | Revisar, aprobar, publicar (en sitio web) y socializar la Política de Transparencia de la Universidad del Quindío. | Política de Transparencia en código de ética y buen gobierno revisada y publicada. | Política de Transparencia | Planeación Estratégica | 2020-08-30 | 2020-11-30 |  | https://ecm.uniquindio.edu.co/descarga.php?oid=5efd205c-7f17-48c4-84da-9b2320b71749;1.0 | Se evidencia a traves de la Resolcuion de Rectoria N 2167 del 01-09-2016 x medio de la cual se actualiza el codigo de etica y el codigo buen gobierno de la U niversidad del Quindio, pagina 14 Poliitca de buen gobierno Compromiso para la erradicacion de practicas corruptas: acciones para la integridad y la transparencia.
| 1.5 | Diseñar y Publicar en sitio web campañas institucionales de prevención de actos de corrupción y/o transparencia. | 2 Campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia diseñadas y Publicadas en sitio web | Número de campañas institucionales de prevención de la corrupción diseñadas y elaboradas | Planeación Estratégica Comunicación Estratégica | 05/02/2020 | 2020-11-30 |  | No se evidencia su publicacion en la pagina web en el periodo de este informe.
| 1.6 | Actualizar los set de datos abiertos publicados en datos.gov.co | 2 actualizaciones al año (1 semestral) | No. de actualizaciones anuales | Planeación Estratégica | 30/03/2020 | 2020-11-30 |  | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/351/datos-abiertos/ | Se evidencia publicacion del I y II semestre de 2020 en sus multiples categorias
| 1.7 | Realizar seguimiento al uso de datos abiertos publicados por la Universidad | (2) Informes estadísticos de seguimiento al uso de datos, verificando el número de descargas y visitas a sus conjuntos de datos publicados en el portal de www.datos.gov.co) | Informe estadístico de seguimiento al uso de datos, verificando el número de descargas y visitas a sus conjuntos de datos publicados en el portal de www.datos.gov.co) | Planeación Estratégica | 2020-06-30 | 2020-12-21 |  | https://www.datos.gov.co/browse?q=universidad%20del%20quindio&sortBy=relevance
| 1.8 | Registrar los contratos de la Universidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. | 100% de los contratos registrados en el SECOP | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Proceso compras | 2020-01-23 | 2020-12-30 |  | 521/521 | Se evidencia la publicacion de los contratos celebrados durante el periodo de tiempo
| 1.9 | Publicar en Transparencia y acceso a la información, los trámites inscritos en el SUIT. | 100% de trámites aprobados por el SUIT están publicados en el enlace Transparencia y acceso a la información | No. de trámites publicados en enlace Transparencia y acceso a la información/ Total de trámites aprobados en el SUIT | Planeación Estratégica | 30/03/2020 | 2020-11-30 |  | https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=universidad+del+quindio&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_co | 17 inscritos se evidencian a traves del link
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Monitorear el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información | 3 monitores al cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información | No. de monitoreos realizados | Planeación Estratégica | 2020-02-28 | 2020-12-15 |  | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/474/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | No se evidencia en el portal el monitoreo en la fecha de seguimiento definido por la oficina de planeacion y desarrollo.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1. | Elaborar, publicar e implementar el componente del Sistema Integrado de Conservación: Plan de de conservación Documental. | 100% de programas que conforman el Plan de de conservación Documental implementados en la institución | Número de programas implementados/sobre el total de programas que conforman el Plan de de conservación Documental | Gestión Documental | 2020-02-28 | 2020-12-15 |  | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/642/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/ | Se evidencia la publicacion del plan y el cumplimiento del total de los programas (6).
| 3.2 | Actualizar las Tablas de Retención Documental-TRD: | 100% de TRD actualizadas | No. de TRD actualizadas/No. de dependencias administrativas | Gestión Documental | 2020-01-18 | 2020-11-30 |  | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/642/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/ | Se evidencia su publicacion con fecha de actualizacion el 30-09-2020
| 3.3 | Implementación de las Tablas de Valoración Documental-TVD. Fase 1 | 100% de TVD Fase 1 implementadas | No de TVD implementadas Fase 1 / No de TVD aprobadas Fase 1 *100 | Gestión Documental | 2019-06-30 | 2019-12-20 |  | https://www.uniquindio.edu.co/documentos/519/acto-administrativo/ | Se evidencia a traves de la Resolucion de Rectoria N 6943 del 20 de enero de 2020 la adopcion de las tabalas de valoracion documental d ela Universida del Quindio.
Subcomponente 4 Lineamientos de transparencia pasiva | 4.1. | Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | 90% nivel de cumplimiento del ITA | Reporte de cumplimiento del ITA | Planeación Estratégica | 2020-06-30 | 2020-12-29 |  | https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/642/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/ | se evidencia la publicacion del informe año 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
Note on B7: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## 6.Iniciativa
OTRAS INICIATIVA
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA FINALIZACIÓN dd/mm/aa | MONITOREO 3 Diciembre 2019 | Monitoreo 2
1 | Actualizar el comité institucional o de ética, en cuya conformación deben incluirse los niveles: Directivo, Asesor, Profesional, Estudiantes, Docentes, Egresados, Representantes del sector productivo y hacer participe en los comités de ética para la toma de decisiones, a los grupos de interés, con voz y voto. | Comité institucional de ética actualizado en su conformación | Gestión Humana | 2018-07-30 | 2018-10-30 | No se evidencia el seguimiento y/o monitoreo publicado en el portal institucional.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020