## Gest_Riesgos
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA FINALIZACIÓN dd/mm/aa
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar, actualizar y divulgar la política de administración de riesgos adoptada en el Sistema Integrado de Gestión. | Política política de administración de riesgos actualizada y divulgada en Portal web | Proceso Gestión de Calidad | 30/06/2019 | 29/07/2019
Subcomponente/ proceso 2 Actualización de los Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Proceso Gestión de Calidad | 30/03/2019 | 30/04/2019
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación | 3.2 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado | Proceso Gestión de Calidad | 30/06/2019 | 29/07/2019
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar tres (3) seguimientos al cumplimiento de las actividades establecidas en el mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción con seguimiento de acuerdo a las fechas de cumplimiento de acciones. | Macroproceso Gestión de Calidad | 22/04/2019 01/08/ 2019 01/12/2019 | 30/04/2019 31/08/ 2019 15/12/2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

## 2.Racional_Trámites
| Nombre de la entidad | Universidad del Quindío
| Sector Administrativo | Planeación |  |  |  | Orden | Territorial
| Departamento: | Quindío |  |  |  | Año Vigencia: | 2019
| Municipio: | Armenia
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Trámites | Tecnológicas | Presentar ante el Sistema único de información de trámites - SUIT, veintiún (21) trámites, para su aprobación, registro e inscripción, de acuerdo a listado establecido por el DAFP para las Universidades y para su actualización los dos (2) tramites existentes. Para un total de veintitres trámites. Se incluyen los trámites educativos: Solicitud de certificados, apoyo pedagógico y cancelación de matrícula | A enero de 2019, la Universidad ha inscrito ante el SUIT cinco (5) de los veintitres 23 trámites identificados por la Función Pública para las instituciones de educación superior. Lo anterior corresponde al 26% de trámites. Quedando pendientes por registrar diez y ocho (18) trámites. | 1. Redución de tiempos a los usuarios para el acceso a los tramites. 2. Oportunidad en la entrega de información. 3. Mejorar la percepción de los servicios a Habilitar los tramites identificados por el DAFP para las instituciones de educación superior. | Estudiantes de la Universidad | Macroproceso Apoyo Académico (Admisiones, registros y control académico) | 2019-02-28 | 2019-12-30
| Nombre del responsable: | Reinaldo Sierra P. |  |  |  | Número de teléfono:
| Correo electrónico: | rey@uniquindio.edu.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan:

## 3.Rend_Cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA FINALIZACIÓN dd/mm/aa
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre los resultados y avances de la gestión institucional. | Boletín "Así va la U" y "Portal de Noticias" con información sobre resultados de la gestión | Comunicación Estratégica | 2019/01/31 (permanente) | 20/12/2019 (permanente)
| 1.2 | Realizar programas radiales por la UFM Stéreo sobre la gestión y resultados de la Universidad. | 3 Programas radiales semanales emitidos | Comunicación Estratégica | 2019-02-28 | 2019-12-07
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar 2 preaudiencias públicas de rendición de cuentas con diferentes grupos de interés. | 2 preaudiencias realizadas | Planeación Estratégica | 2019-06-30 | 2019-06-30
| 2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 Rendición de cuentas | Planeación Estratégica | 2019-07-05 | 2019-07-05
| 2.3 | Difundir el mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno (CSU). | 8 Boletínes de divulgación del Consejo Superior difundido | Secretario General | Mensual | Mensual
| 2.4 | Generar espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía, garantizando el ejercicio del control social, a través de Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube) | 12 publicaciones mensuales en total en las redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube) de febrero a noviembre | Comunicación Estratégica | Mensual | Mensual
Subcomponente 2 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones -que apliquen para al Universidad-, de los grupos de interés participantes en la audiencia pública de rendición de cuentas, en planes de mejora y plan anticorrupción. | Acciones inlcuidas -si aplican-en plan de mejoramiento o Plan anticorrupción (actualizado) | Planeación Estratégica | 2019-09-15 | 2019-11-15
Subcomponente 2 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 evaluación realizada | Planeación Estratégica | 15/07/2019 | 15/07/2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

## 4.Serv_Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA FINALIZACIÓN dd/mm/aa
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionaiento Estratégico | 1.1 | La Universidad del Quindío, de acuerdo a este componente,cuenta con diferentes canales de atención al ciudadano de acuerdo a los servicios institucionales: punto de atención al estudiante (PAE) presencial- en el área de Admisiones, Registros y Control Académico, canales virtuales a través del Centro de Servicios al Usuario-CSU, las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y felicitaciones-PQRSDF, las redes sociales, y las diferentes oficinas académicas y administrativas. Através de los canales de atención y las mediciones de calidad percibida permite informar a la alta dirección con el fin de tomar desiciones y establecer y realizar planes de mejora
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar el módulo de PQRSDF que hace parte del sistema de radicación sistema de correspondencia “Intraweb Cero Papel” . | Módulo de PQRSDF implementado | Gestión Documental Gestión Tics | 2019-06-30 | 2019-12-20
| 2.2 | Actualizar y divulgar en el portal web el Protocolo de Atención al Ciudadano. | Protocolo de Atención al Ciudadano acualizado y divulgado. | Gestión Humana | 2019-01-20 | 2019-06-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Dfundir los valores éticos institucionales a la comunidad. | 11 videos cortos 11 cápsulas informativas | Gestión Humana | 2019-01-20 | 2019-12-20
| 3.2 | Realizar campaña sobre valores del servidor del público. | 5 cápsulas informativas | Gestión Humana | 2019-06-30 | 2019-12-20
| 3.2 | Incluir y ejecutar a partir del Plan Institucional de Capacitación y de Programa de inducción/reinducción de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano (cultura de servicio al ciudadano, , ética y valores del servidor público, entre otros que aplicaran). | 2 inducciones /reinducciones con inclusión de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano 3 capacitaciones sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Gestión Humana | 2019-01-20 | 2019-12-20
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Capacitar en el módulo de PQRSDF, las normas al respecto y la responsabilidad de los servidores públicos frente a las mismas. | 1 Capacitación aplicada a responsables de PQRSDF | Gestión Documental Gestión Tics Control Interno | 2019-06-30 | 2019-11-20
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Complementar las características demográficas del grupo de ciudadanos, usuarios o interesados de acuerdo a instrumentos previamente determinados. Identificar las necesidades de acceso a la información que tiene cada grupo de ciudadanos, usuarios o interesados y los canales de divulgación, atención y diálogo (presenciales y virtuales) que más utilizan. | Documento con necesidades y expectativas de acceso a la información identificadas. | Planeación Estratégica Comunicación Estratégica | 2019-06-30 | 2019-08-30
| 5.2 | Verificar a través de encuesta a estudiantes la calidad del servicio. | 1 encuesta aplicada, analizada y con establecimiento de mejoras | Planeación Estratégica Gestión y Aseguramiento de Calidad | 2019-06-30 | 2019-12-30
| 5.3 | Evaluar el mecanismo de atención al ciudadano de PQRSDF y establecer acciones de mejora si aplican. | 4 encuesta aplicadas, analizadas y con establecimiento de mejoras si aplica. | Gestión Documental | 2019-03-30 | 2019-12-30
| 5.4 | Evaluar la satisfacción de los estudiantes y Público en General frente al servicio que presta el Punto de Atención al Estudiante (PAE) presencial ubicado en el área de Admisiones, Registros y Control Académico. | 12 indicadores con análisis y resultados sobre la "satisfacción de los estudiantes y Público en General frente al servicio que presta el Punto de Atención al Estudiante (PAE) presencial" . | Gestión de Apoyo Académico | 2019-01-30 | 2019-12-30
| 5.5 | Evaluar la satisfacción de los estudiantes, docentes y administrativos, así como los aspirantes a estudiar frente a la solución de los incidentes que realiza el Centro de Servicio al Usuario Uniquindío. | 4 informes sobre resultados d encuesta anual aplicada, analizada y con establecimiento de mejoras si aplican. | Gestión Documental Gestión Tics | 2019-05-01 | 2019-12-20
| 5.5 | Evaluar la satisfacción en la atención al usuario en Gestión Documental. | 1 encuesta aplicada, analizada y con establecimiento de mejoras si aplica. | Gestión Documental | 2019-11-01 | 2019-12-15
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Note on B9: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## 5.Transparencia
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA FINALIZACIÓN dd/mm/aa
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Establecer estrategia para divulgar el enlace de Transparencia y acceso a la información, la Ley 1712 de 2014 y las normas relacionadas. | 1 Estrategia de divulgación del enlace de "Transparencia y acceso a la información" implementada | Estrategia de divulgación del enlace de "Transparencia y acceso a la información" | Comunicación Estratégica | 30/06/2019 | 15/12/2019
| 1.2 | Actualizar de forma permanente la pagina web para asegurar el cumplimiento oportuno y notificar a los responsables directos de cada componente sobre el compromiso de publicación de información según lo determinado por la Ley y estatutos internos. | 100% actualizaciones de acuerdo al número de solicitudes enviadas | No. de actualizaciones realizadas/total de publicaciones solicitadas | Comunicación Estratégica | 01/04/2019 | 15/12/2019
| 1.3 | Identificar información adicional de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la Universidad. | 7 nuevos enlaces con información adicional para los grupos de interés | # de nuevos enlaces con información adicional para los grupos de interés | Comunicación Estratégica | 01/05/2019 | 15/12/2019
| 1.4 | Revisar, aprobar, publicar (en sitio web) y socializar la Política de Transparencia de la Universidad del Quindío. | Política de Transparencia en código de ética y buen gobierno revisada y publicada. | Política de Transparencia | Planeación Estratégica | 2019-08-30 | 2019-11-30
| 1.5 | Diseñar y Publicar en sitio web campañas institucionales de prevención de actos de corrupción y/o transparencia. | 2 Campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia diseñadas y Publicadas en sitio web | Número de campañas institucionales de prevención de la corrupción diseñadas y elaboradas | Planeación Estratégica Comunicación Estratégica | 05/02/2019 | 2019-11-30
| 1.6 | Actualizar los set de datos abiertos publicados en datos.gov.co | 2 actualizaciones al año (1 semestral) | No. de actualizaciones anuales | Planeación Estratégica | 30/03/2019 | 2019-11-30
| 1.7 | Realizar seguimiento al uso de datos abiertos publicados por la Universidad | (2) Informes estadísticos de seguimiento al uso de datos, verificando el número de descargas y visitas a sus conjuntos de datos publicados en el portal de www.datos.gov.co) | Informe estadístico de seguimiento al uso de datos, verificando el número de descargas y visitas a sus conjuntos de datos publicados en el portal de www.datos.gov.co) | Planeación Estratégica | 2019-06-30 | 2019-12-21
| 1.8 | Registrar los contratos de la Universidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. | 100% de los contratos registrados en el SECOP | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Proceso compras | 2019-01-23 | 2019-12-30
| 1.9 | Implementar la Política de Gobierno Digital en lo relacionado con Plan Estratégico de Tecnologías de la Información –PETI, la política de Seguridad de la Información, los Riesgos de Seguridad Digital. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información –PETI , diseñado, aprobado y publicado Política de seguridad de la información, diseñada, aprobada y publicada Matriz de Riesgos de Seguridad Seguridad Digital (Planeación Estratégica -equipo SIG) diseñada | Documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información –PETI Documento Política de seguridad de la información, diseñada, aprobada y publicada Documento con la Metodología de Matriz de Riesgos de Seguridad Digital(Planeación Estratégica -equipo SIG) | Gestión Tics Planeación Estratégica (metodología riesgos) | 2019-01-23 | 2019-12-30
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Divulgar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta | 1 Divulgación del formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información | No. de divulgaciones realizadas del formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información | Gestión Documental Gestión juridica | 2019-06-01 | 2019-10-30
| 2.2. | Capacitar en el módulo de PQRSDF, las normas al respecto y la responsabilidad de los servidores públicos frente a las mismas. (esta acción también responde a Servicio al Ciudadano) | 1 Capacitación aplicada a responsables de PQRSDF | No. de Capacitaciones aplicada a responsables de PQRSDF | Gestión Documental Gestión Tics Control Interno | 2019-06-30 | 2019-11-20
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Diseñar, aprobar y publicar Plan Institucional de Archivos-PINAR. | Plan Institucional de Archivos-PINAR aprobado y publicado | Documento Plan Institucional de Archivos-PINAR | Gestión Documental | 2019-01-18 | 2019-04-30
| 3.2 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental. | Certificado de registro Inscripción en el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de la Nción de las Tablas de Valoración Documental y publicación en enlace de Transparencia y Acceso a la Información | Documentos con Tablas de Valoración Documental Actas de aprobación de Tablas de Valoración Documental del Comité de Gestión Documental y el Consejo Departamental de Archivo. Inscripción en el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de la Nción de las Tablas de Valoración Documental | Gestión Documental | 2019-06-30 | 2019-12-20
| 3.3 | Divulgar la matriz de registro de activos de información, el Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 Divulgación de la matriz de registro de activos de información, el Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada | No. de divulgaciones realizadas de la matriz de registro de activos de información, el Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada | Gestión juridica | 2019-06-30 | 2019-10-30
| 3.4 | Divulgar el formulario electrónico de Solicitud de Información con Identificación Reservada. Decreto 103 de 2015 (Transparencia) | 1 Divulgación del Formulario electrónico de Solicitud de Información con Identificación Reservada, divulgado | No. de divulgaciones realizadas de la matriz de registro de activos de información, el Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada | Gestión juridica | 2019-06-30 | 2019-10-30
| 3.5 | Registrar bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC (Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD) | 6 bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD | No. de bases de datos registradas | Planeación Estratégica | 2019-01-20 | 2019-04-30
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Note on B7: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## 6.Iniciativa
OTRAS INICIATIVA
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA FINALIZACIÓN dd/mm/aa | Monitoreo 2
1 | Actualizar el comité institucional o de ética, en cuya conformación deben incluirse los niveles: Directivo, Asesor, Profesional, Estudiantes, Docentes, Egresados, Representantes del sector productivo y hacer participe en los comités de ética para la toma de decisiones, a los grupos de interés, con voz y voto. | Comité institucional de ética actualizado en su conformación | Gestión Humana | 2018-07-30 | 2018-10-30
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019